|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Заместитель председателя  райисполкома    О.В. Игнатова  « » сентября 2024г. |
|  |  |

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**продвижения государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки»**

**на территории Дзержинского района на период 2024-2035 года.**

Дорожная карта разработана в рамках реализации мероприятий Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2024 – 2035 годы (подпрограмма 2 «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний»), а также в соответствии с протоколом заседания Межведомственного совета по формированию здорового образа жизни, контролю за неинфекционными заболеваниями, предупреждению и профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании и потребления табачного сырья и табачных изделий при Совете Министров Республики Беларусь от 25 июля 2024 года № 1.

**Цель:** вовлечение новых административно-территориальных единиц Минской области в реализацию государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки».

**Задачи:**

* обеспечение межведомственного взаимодействия по вопросам формирования здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья населения района.
* разработка и реализация современных стратегий, принятие управленческих решений по созданию здоровьесберегающего пространства в населенных пунктах района.

***Краткая характеристика района***

Район образован в 1924 году граничит с Минским, Столбцовским, Воложинским, Узденским районами.

Площадь территории 1200 км2 (60% – сельскохозяйственные земли; 28% – лесные земли;   
 12% – другие земли). На территории района расположено 276 населенных пунктов, в том числе 1 поселок городского типа, 13 агрогородков, 8-сельских советов. Среднегодовая численность населения района за 2023 год составила 70276 человек.

**Здравоохранение.**

В районе функционируют 1-ЦРБ, 4-участковых больницы, 2-поликлиники 12- фельдшерско-акушерских пунктов, 3- амбулатории, 5- здравпунктов,

**Образование.**

Систему образования района возглавляет управление образования Дзержинского районного исполнительного комитета. Сеть учреждений образования района насчитывает*:* 17- учреждений дошкольного образования, 24- учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования ( в т.ч 3-гимназии), 1- учреждение образования, реализующее образовательные программы профессионально-технического и среднего специального образования, 1- учреждение специального образования (включая 1районный ЦКРОиР); 7- учреждений дополнительного образования детей и молодежи, 1-социально-педагогическое учреждение, 1- воспитательно-оздоровительное учреждение, 1- учреждение высшего образования.

**Культура :**  в районе функционируют следующие учреждений культуры : 1-библиотека, 1-клубное учреждение, 1 центр культуры и народного творчества, 1- музей, 2-учреждения дополнительного образования детей и молодежи.

**Социально-трудовая сфера.**

Дзержинским территориальным центром социального обслуживания населения оказываются различные виды социальных услуг для лиц пенсионного возраста и инвалидов. Для повышения качества обслуживания нетрудоспособных граждан, более полного охвата их социальным обслуживанием работает социальный пункт ГП «ТЦСОН» в г.Фаниполь.

В ГП «ТЦСОН» в г.Дзержинска функционируют отделения дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста, в которых организована работа кружков (клубов), отделение социальной адаптации, отделение социальной помощи на дому, функционирует «кризисная комната».

**Физическая культура и спорт.**

В Дзержинском районе насчитывается 146 физкультурно-спортивных сооружений, в том числе:

1-стадион, 32-спортивных залов, 1-спортивная трасса (горнолыжная СЦ «Веста»), 7 -стрелковых тиров, 48 плоскостных сооружений, 16- плавательных бассейнов ( 3-стандартных, 1-нестандартный, 12-мини-бассейнов), 41- иных физкультурно-спортивных сооружений.

За период 2019-2024 г в районе введены в эксплуатацию 2 многофункциональных физкультурно-оздоровительных комплекса с плавательным бассейном( г.Дзержинск, г.Фаниполь) 3- бассейна, начата реконструкция футбольного поля стадиона « Городской» в г.Дзержинске, построено 2- спортивные площадки, 8-воркаут площадок 1- комплексная спортивная площадка в рамках проекта «Спорт для всех» совместно с Президентским спортивным клубом, создана 1 экотропа в Центре агроэкотуризма «Станьково»

По состоянию на 01 января 2024 года в районе в реализацию проекта вовлечен 1 населенный пункт г.Дзержинск

Благодаря проводимой в районе по профилактике неинфекционных заболеваний, вызванных основными факторами риска (курение, злоупотребление алкоголем, нездоровое питание и недостаточная физическая активность) отмечается снижение первичной заболеваемости ( 2023-654,1 на 1000 населения,2022-752,0 *)*, снизилось количество потребляемых табачных изделий (лиц в возрасте18-69 лет) до 25.2%, отмечается рост численности лиц, занимающихся физической культурой и спортом (лиц в возрасте18-69 лет) до 12,6%, снизилась смертность от суицидов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственный исполнитель |
| **Организационные мероприятия** | | | |
|  | Определить населенные пункты ( поселки, агрогородки) на территории которых планируется реализовывать государственный профилактический проект «Здоровые города и поселки» (далее- проект) в 2024-2035 годах | 2024 – 2035 | координационная группа управления по реализации комплексного плана района  (далее группа управления) |
|  | Определить стартовые характеристики качества среды жизнедеятельности и оценка состояния здоровья жителей населенных пунктов по социально-гигиеническим, медико-демографическим, социально-экономическим и экологическим параметрам. | 2024-2035 | группа управления |
|  | Определить схему медицинского обслуживания выбранного населенного пункта для подготовки информации о состоянии здоровья жителей:  Наличие медицинского учреждения (ВОП, ФАП);  наличие информации о состоянии здоровья жителей в базе данных (статистической программы) или статистических отчетов | 2024-2035 | УЗ «Дзержинская районная больница»  (далее УЗ «ЦРБ»)  ГУ «Дзержинский районный центр гигиены и эпидемиологии» (далее ГУ «ДРЦГЭ» |
|  | Обеспечить разработку и утверждение планов мероприятий по реализации государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» и «Профилей здоровья «агрогородков» на административной территории | 2024 – 2035 | группа управления |
|  | Формирование и ведение базы данных «Здоровые города и поселки» административной территории с учетом вовлеченных в реализацию новых территорий | 2024 – 2035 | ГУ «ДРЦГЭ» |
|  | Ежегодно проводить оценку реализации государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» на административной территории (с учетом базового перечня критериев оценки эффективности реализации проекта) | 2024 – 2035 | райисполком  ГУ «ДРЦГЭ»  УЗ «ЦРБ»  группа управления проектом |
|  | Рассматривать на заседаниях Межведомственного совета по ФЗОЖ (групп управления проектом) вопросы о реализации государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» на административной территории | ежегодно | райисполком |
|  | Обеспечить формирование и поддержку местных инициатив, мотивирующих население к ведению здорового образа жизни, сохранению и укреплению здоровья в рамках реализации мероприятий государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» на административной территории | ежегодно | райисполком |
|  | Обеспечить размещение информации о Проекте и результатах его реализации в конкретном населённом пункте в региональных СМИ, на интернет –сайтах, телеграмм-каналов государственных органов и организаций | ежегодно | Райисполком  ГУ «ДРЦГЭ»  группа управления проектом |
|  | Обеспечить проведение информационно-коммуникационных кампаний по информированию населения о реализации Проекта, его целях, задачах и проводимых мероприятиях в средствах массовой информации, посредством средств наружной рекламы с использованием эмблемы национальной сети, эмблемы «Здоровых городов и поселков Минской области», а также логотипов Целей устойчивого развития | 2024 – 2035 | Райисполком  ГУ «ДРЦГЭ»  УЗ «ЦРБ»  группа управления проектом |
| **Вовлечение административно-территориальных единиц Дзержинского района в реализацию государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» на период до 2035 года** | | | |
| № п/п | Административная территория | Сроки вовлечения в реализацию проекта | Ответственный исполнитель |
| *1.* | г.Фаниполь, д.Станьково | 2024 | Дзержинский районный исполнительный комитет. Фанипольский горисполком |
| *2.* | Негорельский сельский исполнительный комитет:  п.Энергетиков  -агрогородок Негорелое | 2025 | Дзержинский районный исполнительный комитет. Негорельский сельский исполнительный комитет |
| *4* | Фанипольский сельский исполнительный комитет:  агрогородок Черкассы | 2026 | Дзержинский районный исполнительный комитет. Фанипольский сельский исполнительный комитет: |
| *3.* | Дзержинский сельский исполнительный комитет:  -агрогородок Петковичи | 2027 | Дзержинский районный исполнительный комитет. Дзержинский сельский исполнительный комитет: |
| *4* | Станьковский сельский исполнительный комитет: агрогородок Заболотье | 2028 | Дзержинский районный исполнительный комитет. Станьковский сельский исполнительный комитет |
| *5* | Демидовический сельский исполнительный комитет:  агрогородок Дворище | 2029 | Дзержинский районный исполнительный комитет. Демидовический сельский исполнительный комитет |
| *6* | Боровской сельский исполнительный комитет:  агрогородок Боровое | 2030 | Дзержинский районный исполнительный комитет. Боровской сельский исполнительный комитет |
| *7* | Добриневский сельский исполнительный комитет  агрогородок Даниловичи  агрогородок Томковичи | 2031 | Дзержинский районный исполнительный комитет. Добриневский сельский исполнительный комитет |
| *8* | Путчинский сельский исполнительный комитет  агрогородок Волма  агрогородок Скирмонтово  агрогородок Путчино | 2032 | Дзержинский районный исполнительный комитет. Путчинский сельский исполнительный комитет |
| *9* | Фанипольский сельский исполнительный комитет  агрогородок Черниковщина  агрогородокГритчино | 2033 | Дзержинский районный исполнительный комитет. Фанипольский сельский исполнительный комитет |